## 기능 명세서
대분류 | 중분류 | 권한 | 요구사항ID | 요구사항 | 기능ID | 기능명 | 기능 설명 | 필수 데이터 | 선택 데이터
회원관리 | 로그인(LOGIN) | 비회원(GUEST) | - | - | FUNC-LOGIN-GUEST-001 | 로그인 페이지로 이동 | 헤더의 로그인 버튼 클릭시 로그인 페이지로 이동 - 해당 페이지에서 구글, 네이버, 카카오 계정으로 로그인 가능
|  |  | REQ-LOGIN-GUEST-001 | 구글 로그인 | FUNC-LOGIN-GUEST-002 | 소셜 로그인 페이지로 이동 - 구글 | 로그인 페이지에서 google 로그인 버튼을 클릭하면 google 로그인 페이지로 redirect
[5 empty] | FUNC-LOGIN-GUEST-003 | 소셜 회원가입 - 구글 | 해당 구글 아이디로 최초로 로그인을 시도하면 자동 회원 가입 | 이메일, 이름 | 프로필 사진, 닉네임
[5 empty] | FUNC-LOGIN-GUEST-004 | 소셜 로그인 - 구글 | 구글 소셜 로그인 지원 |  |  | 7
|  |  | REQ-LOGIN-GUEST-002 | 네이버 로그인 | FUNC-LOGIN-GUEST-005 | 소셜 로그인 페이지로 이동 - 네이버 | 로그인 페이지에서 naver 로그인 버튼을 클릭하면 naver 로그인 페이지로 redirect
[5 empty] | FUNC-LOGIN-GUEST-006 | 소셜 회원가입 - 네이버 | 해당 네이버 아이디로 최초로 로그인을 시도하면 자동 회원가입 | 이메일, 이름 | 프로필 사진, 닉네임
[5 empty] | FUNC-LOGIN-GUEST-007 | 소셜 로그인 - 네이버 | 네이버 소셜 로그인 지원
|  |  | REQ-LOGIN-GUEST-003 | 카카오 로그인 | FUNC-LOGIN-GUEST-008 | 소셜 로그인 페이지로 이동 - 카카오 | 로그인 페이지에서 kakado 로그인 버튼을 클릭하면 kakao 로그인 페이지로 redirect
[5 empty] | FUNC-LOGIN-GUEST-009 | 소셜 회원가입 - 카카오 | 해당 카카오 아이디로 최초로 로그인을 시도하면 자동 회원가입 | 이메일, 이름 | 프로필 사진, 닉네임
[5 empty] | FUNC-LOGIN-GUEST-010 | 소셜 로그인 - 카카오 | 카카오 소셜 로그인 지원
|  |  | - | - | FUNC-LOGIN-GUEST-011 | 입력한 취향 정보가 없는 경우 소셜 회원가입 후 취향 정보 입력 페이지로 이동
|  |  | - | - | FUNC-LOGIN-GUEST-012 | 입력한 취향 정보가 있는 경우 소셜 회원가입 후 위스키 추천 페이지로 이동
| 마이페이지(MY) | 회원(MEM) | - | - | FUNC-MY-MEM-001 | 마이 페이지로 이동 | 헤더에서 마이페이지 버튼 클릭시 마이페이지로 이동 | 사용자 id
|  |  | REQ-MY-MEM-001 | 사용자 기본 정보 노출 | FUNC-MY-MEM-002 | 사용자 기본 정보 노출 | 마이페이지로 이동시 사용자 기본 정보를 노출 (프로필 사진, 닉네임) | 프로필사진 URL, 닉네임 | -
|  |  | REQ-MY-MEM-002 | 사용자 기본 정보 수정 | FUNC-MY-MEM-003 | 사용자 기본 정보 수정 기능 전환 | 본인의 마이페이지에서 수정 버튼을 통해 사용자 기본 정보를 수정할 수 있는 상태로 전환. 사용자 닉네임과 프로필 사진을 수정 | -
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-004 | 프로필 사진 변경 | 본인 프로필 사진을 클릭시 파일을 업로드할 수 있는 창이 열리고, 변경할 사진을 사용자가 직접 선택 사진 선택시, 표시되는 프로필 사진이 변경 | 프로필 사진 파일
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-005 | 사용자 기본 정보 수정 내용 반영 | 기본 정보 수정 폼에서 저장 버튼을 클릭할때 변경된 정보가 있다면 사용자가 수정한 닉네임과 프로필 사진을 반영하며 기본 정보를 수정할 수 없는 상태로 전환 |  | 프로필 사진 파일, 닉네임
|  |  | REQ-MY-MEM-003 | 알코올 도수 노출 | FUNC-MY-MEM-006 | 알코올 도수 노출 | 마이페이지로 이동시 사용자의 현재 알코올 도수를 시각적으로 표현 | 해당 사용자의 알코올 도수 | -
|  |  | REQ-MY-MEM-004 | Badge 목록 노출 | FUNC-MY-MEM-007 | Badge 목록 노출 | 마이페이지로 이동시 사용자가 획득하지 못한 Badge는 회색, 획득한 Badge는 색 추가 | Badge 목록 (Badge 획득일, Badge 설명, Badge 이미지 URL) | -
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-008 | Badge 정보 표시 | Badge 에 hover 시, 해당 Badge의 획득일과 설명이 표시됨
|  |  | REQ-MY-MEM-005 | 킵한 위스키 노출 | FUNC-MY-MEM-009 | 킵한 위스키 노출 | 사용자가 킵해둔 위스키 목록 노출 | 킵한 위스키 목록 (위스키 id, 위스키 사진 URL, 위스키 이름, 상세한 내용은 추가) | -
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-010 | 킵한 위스키 사진 hover 효과 | 내가 킵한 위스키 사진에 hover 시, 위스키에 대한 간략한 정보 표시 | 생산지 등.. 상세한 내용은 추가
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-011 | 킵한 위스키 목록 무한 스크롤 적용 | 내가 킵한 위스키 목록을 무한 스크롤로 표시
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-012 | 킵한 위스키 상세 페이지로 이동 | 내가 킵한 위스키 목록에서 사진을 클릭하면 해당 위스키의 상세 페이지로 이동 | 위스키 id
|  |  | REQ-MY-MEM-006 | 내가 쓴 리뷰 목록 노출 | FUNC-MY-MEM-013 | 내가 쓴 리뷰 목록 노출 | 사용자가 작성한 리뷰 목록 노출 | 사용자가 작성한 리뷰 목록 (리뷰 id, 위스키 이름, 리뷰 사진 URL 목록, 리뷰 내용, 리뷰 점수) | -
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-014 | 내가 쓴 리뷰 목록 무한 스크롤 적용 | 내가 작성한 리뷰 목록에 무한 스크롤 적용
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-015 | 내가 쓴 리뷰 상세 페이지로 이동 | 내가 쓴 리뷰 목록에서 리뷰를 클릭 시, 해당 리뷰가 작성된 위스키 상세 페이지로 이동 | 리뷰 id
|  |  | - | - | FUNC-MY-MEM-016 | 킵한 위스키 목록, 작성한 리뷰 목록 간 전환 | 마이페이지에서 탭을 통해 킵한 위스키 목록, 내가 작성한 리뷰 목록간 전환
위스키 | 위스키 로그(LOG) | 회원(MEM) | - | - | FUNC-LOG-MEM-001 | 위스키 로그 메인 페이지로 이동 | 위스키 로그 버튼 클릭 시, 위스키 로그 메인 페이지로 이동
|  |  | REQ-LOG-MEM-001 | 이번달 달력 노출 | FUNC-LOG-MEM-002 | 위스키 메인 페이지 이번달 달력 노출 | 위스키 로그 메인 화면 이동시, 이번 달의 달력을 출력
|  |  | REQ-LOG-MEM-004 | 음주 작성 기록을 달력에 시각적으로 표시 | FUNC-LOG-MEM-003 | 위스키 로그 목록 시각화 | 달력에는 사용자가 작성한 위스키 로그들이 달력에 날짜별로 시각적으로 표시
|  |  | REQ-LOG-MEM-002 | 이전달, 다음달 이동 가능 | FUNC-LOG-MEM-004 | 이전 달, 다음 달로 이동 | 버튼 클릭을 통해 이번 달, 다음 달로 표시되는 달력을 변경
|  |  | REQ-LOG-MEM-003 | 음주 기록 작성 | FUNC-LOG-MEM-005 | 위스키 로그 추가 폼으로 변환 | 위스키 로그가 없는 일자를 클릭시 달력 우측이 위스키 로그 추가를 위한 폼으로 변경
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-006 | 위스키 로그 추가 | 해당 일자 경험한 위스키 이름, 기분, 취기, 한마디를 입력하고 작성 완료시 해당 위스키 로그 저장 | [위스키 이름 목록], [기분], [취기] | [한마디]
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-007 | 위스키 이름 자동 완성 | 사용자가 위스키를 추가하기 위해 이름을 입력할때, DB에 존재하는 위스키 이름을 자동으로 추천 | [위스키 이름]
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-008 | 마신 위스키 목록에 추가 | 마신 위스키 입력 폼에서 자동완성된 위스키를 클릭하거나 엔터를 누를시 위스키 input 아래에 위스키 이름을 추가 | 위스키 이름
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-009 | 마신 위스키 목록에서 삭제 | 추가된 위스키 이름 우측의 X 버튼 클릭시 마신 위스키 목록에서 삭제 | 위스키 id
|  |  | REQ-LOG-MEM-005 | 음주 기록 확인 | FUNC-LOG-MEM-010 | 위스키 로그 상세 조회 폼으로 변환 | 위스키 로그가 존재하는 일자를 클릭시, 달력 우측이 위스키 로그 조회를 위한 폼으로 변경
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-011 | 위스키 로그 상세 조회 | 위스키 로그가 존재하는 일자를 클릭시, 해당 일자의 위스키 로그를 위스키 로그 조회 폼에 출력 | [위스키 이름 목록], [기분], [취기] | [한마디]
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-012 | 마신 위스키 클릭시 해당 위스키 상세 페이지로 이동 | 위스키 로그 상세에서 출력되는 위스키 이름 클릭시, 해당 위스키의 상세 페이지로 이동 | 위스키 id
|  |  | REQ-LOG-MEM-006 | 음주 기록 수정 | FUNC-LOG-MEM-013 | 위스키 로그 상세 컴포넌트에서 수정 컴포넌트로 변환 | 위스키 로그 수정 버튼 클릭 시
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-014 | 위스키 로그 수정 컴포넌트에는 상세 내용이 이미 작성된 상태
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-015 | 위스키 로그 수정 컴포넌트에서 상세 컴포넌트로 변환, 수정 내용 반영 | 위스키 로그 수정 완료 버튼 클릭 시
|  |  | REQ-LOG-MEM-007 | 음주 기록 삭제 | FUNC-LOG-MEM-016 | 위스키 로그 삭제 | 위스키 상세 조회 폼에 존재하는 삭제 버튼 클릭시, 해당 위스키 로그를 삭제 | [위스키 로그 id]
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-017 | 위스키 로그 삭제 버튼 클릭 시 돌이킬 수 없다는 alert
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-018 | 위스키 로그 삭제후 redirect | 위스키 로그를 삭제한 후, 위스키 로그의 메인 페이지로 redirect
| 위스키 검색(SCH) | 공통(COMM) | - | - | FUNC-SCH-COMM-001 | 위스키 검색 페이지로 이동 | 위스키 검색 버튼 클릭시, 위스키 검색 메인 페이지로 이동 (와이어 프레임 - 위스키 검색 창)
|  |  | REQ-SCH-COMM-002 | 검색어 자동 완성 | FUNC-SCH-COMM-002 | 검색어 자동 완성 | 사용자가 검색어 입력 폼에 위스키 이름을 입력할때 해당 검색어에 맞는 위스키 이름을 자동 완성
|  |  | REQ-SCH-COMM-003 | 검색 이력 | FUNC-SCH-COMM-003 | 검색 이력 노출 | 검색어 입력 폼에 focus 될때 해당 사용자의 검색 이력 노출
|  |  | REQ-SCH-COMM-001 REQ-SCH-COMM-004 | 이름으로 검색 검색 결과 노출 | FUNC-SCH-COMM-004 | 검색 결과 목록 노출 | 검색할 위스키 이름을 입력하고 검색 버튼을 클릭시, 위스키 이름으로 검색 결과 노출 [위스키 이름, 위스키 사진, 킵 여부, 생산지, 도수, 평점 노출]
|  |  | - | - | FUNC-SCH-COMM-005 | 검색 결과 무한 스크롤 | 검색 결과 무한 스크롤 적용
|  |  | REQ-SCH-COMM-005 | 위스키 클릭하면 상세 정보 | FUNC-SCH-COMM-006 | 위스키 클릭시 해당 위스키 상세 페이지로 이동 | 위스키 검색 결과 목록에서 위스키 클릭시 해당 위스키의 상세 목록 페이지로 이동 | 위스키 id
|  | 회원(MEM) | REQ-SCH-MEM-001 | 위스키 킵하기 | FUNC-SCH-COMM-007 | 위스키 킵하기 | 위스키 검색 결과 목록에서 킵 버튼을 클릭시 해당 위스키가 사용자의 위스키 킵 목록에 추가 | 위스키 id
[5 empty] | FUNC-SCH-COMM-008 | 위스키 킵 취소 | 위스키 검색 결과 목록에서 킵 취소 버튼을 클릭시 해당 위스키를 사용자 킵 목록에서 제거 | 위스키 id
| 위스키 상세(DET) | 공통(COMM) | - | - | FUNC-DET-COMM-001 | 위스키 상세 조회 페이지로 이동 | 위스키 상세 조회 페이지로 이동
|  |  | REQ-DET-COMM-001 | 위스키 기본 정보 노출 | FUNC-DET-COMM-002 | 위스키 기본 정보 노출 | 선택한 위스키의 기본 정보 노출 (위스키 사진, 위스키 이름, 제조년도, 생산지, 도수, 평균 평점, 분류(카테고리), 가격대, 오크통(캐스크타입))
|  |  | - | - | FUNC-DET-COMM-003 | 위스키 킵 버튼 노출 | 현재 유저가 킵한 위스키인지 아닌지 표시
|  |  | REQ-DET-COMM-002 | 위스키 맛 그래프 노출 | FUNC-DET-COMM-004 | 위스키 맛 그래프 노출 | 해당 위스키의 flavor 를 시각적으로 표시 (그래프)
|  |  | REQ-DET-COMM-003 | 유사한 위스키 목록 노출 | FUNC-DET-COMM-005 | 유사한 위스키 추천 목록 노출 | 해당 위스키와 유사한 위스키 목록을 표시
[5 empty] | FUNC-DET-COMM-006 | 유사한 위스키 추천 목록은 좌우 자동스크롤 적용
[5 empty] | FUNC-DET-COMM-007 | 유사한 위스키 목록에서 위스키 클릭시 해당 위스키의 상세 페이지로 이동
|  |  | REQ-DET-COMM-004 | 리뷰 목록 노출 | FUNC-DET-COMM-008 | 리뷰 목록 노출 | 위스키 상세 페이지 하단에 해당 위스키에 대한 리뷰 목록 노출 - 본인이 작성한 리뷰는 리뷰 목록 최상단 고정
[5 empty] | FUNC-DET-COMM-009 | 리뷰 목록 최신순으로 정렬 | 최신순으로 정렬 버튼 클릭시 위스키 리뷰 목록을 최신순으로 정렬 - 본인이 작성한 리뷰는 리뷰 목록 최상단 고정
[5 empty] | FUNC-DET-COMM-010 | 리뷰 목록 좋아요 순으로 정렬 | 좋아요순으로 정렬 버튼 클릭시 위스키 리뷰 목록을 좋아요순으로 정렬 - 본인이 작성한 리뷰는 리뷰 목록 최상단 고정
[5 empty] | FUNC-DET-COMM-011 | 리뷰 작성 페이지로 이동 | 리뷰 목록 하단의 리뷰 작성 버튼 클릭시 리뷰 작성 페이지로 이동
|  | 비회원(GUEST) | - | - | FUNC-DET-GUEST-001 | 위스키 킵 버튼 클릭 시 로그인 페이지로 이동 | 위스키 킵은 로그인이 필요한 기능
|  |  | - | - | FUNC-DET-GUEST-002 | 리뷰 작성 버튼 클릭 시 로그인 페이지로 이동 | 리뷰 작성은 로그인이 필요한 기능
|  | 회원(MEM) | REQ-DET-MEM-001 | 위스키 킵하기 | FUNC-DET-MEM-001 | 위스키 킵 하기 | 위스키 상세 조회 페이지에서 위스키 킵 버튼을 클릭하면 해당 사용자의 위스키 킵 목록에 해당 위스키를 추가 | 위스키 id
[5 empty] | FUNC-DET-MEM-002 | 위스키 킵 취소 | 위스키 상세 조회 페이지에서 위스키 킵 취소 버튼을 클릭하면 해당 위스키를 사용자의 킵 목록에서 제거 | 위스키 id
| 리뷰(REV) | 공통(COMM) | - | - | FUNC-REV-COMM-001 | 본인이 작성한 리뷰라면 리뷰 수정, 삭제 버튼 노출
|  |  | - | - | FUNC-REV-COMM-002 | 리뷰를 작성한 유저와 관련한 정보 띄우기 | 위스키 상세 페이지에서 리뷰 목록을 보는 경우 | 닉네임, 알코올 도수, 프로필 사진)
|  |  | - | - | FUNC-REV-COMM-003 | 리뷰가 작성된 위스키와 관련한 정보 띄우기 | 유저 페이지에서 리뷰 목록을 보는 경우 | 이름, 끝?
|  |  | - | - | FUNC-REV-COMM-004 | 리뷰와 관련한 정보 띄우기 |  | 이미지, 평점, 글, 좋아요 개수, 나의 좋아요 여부
|  |  | - | - | FUNC-REV-COMM-005 | 리뷰 아이템에서 작성한 유저를 클릭하면 해당 유저의 페이지로 이동
|  |  | - | - | FUNC-REV-COMM-006 | 리뷰 아이템에서 사진을 클릭하면 사진을 확대한 모달 띄우기
|  |  | - | - | FUNC-REV-COMM-007 | 리뷰 아이템에서 리뷰 상세가 3줄 이상인 경우 클릭해서 펼쳐보기
|  | 비회원(GUEST) | - | - | FUNC-REV-GUEST-001 | 리뷰 좋아요 버튼을 누를 시 로그인 페이지로 이동 | 리뷰를 읽는 것 외의 리뷰 관련 기능은 모두 로그인이 필요한 기능
|  | 회원(MEM) | REQ-REV-MEM-001 | 리뷰 작성 | FUNC-REV-MEM-001 | 리뷰 작성 페이지로 이동 | 위스키 상세 페이지에서 리뷰 작성 버튼을 클릭하면 해당 위스키 리뷰 작성 페이지로 이동
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-002 | 리뷰를 작성할 때 참고할 위스키 정보 띄우기 | 위스키 상세에서 사용하는 정보를 띄운다. 이때, 킵 여부와 같은 사용자와 관련된 정보를 띄울 필요는 없다. | 위스키 명, 위스키 사진, 생산지, 도수, 평점, 분류(카테고리), 가격대, 오크통(캐스크타입)
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-003 | 리뷰에 사용할 사진을 Drag&Drop으로 등록 (최대 5개) | 리뷰 저장을 위한 선택 정보
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-004 | 위스키에 대한 평점 입력 | 리뷰 저장을 위한 필수 정보
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-005 | 리뷰 상세 내용 입력 | 리뷰 저장을 위한 선택 정보
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-006 | 작성한 리뷰 내용 저장 | 리뷰 작성 페이지에서 작성 완료 버튼을 클릭하면 작성 내용 저장 - 위스키 상세 페이지로 redirect
|  |  | REQ-REV-MEM-002 | 리뷰 수정 | FUNC-REV-MEM-007 | 리뷰 수정 페이지로 이동 | 리뷰 수정 버튼 클릭시, 리뷰 수정 페이지로 이동
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-008 | 리뷰를 수정할 때 참고할 위스키 정보 띄우기 | FUNC-REV-MEM-002와 동일
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-009 | 이미 작성한 리뷰의 내용을 모두 미리 채워두기 | 이미지, 평점, 내용
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-010 | 리뷰에 사용한 사진을 삭제 | 사진 삭제 버튼을 클릭하여 리뷰에 사용한 사진 삭제
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-011 | 리뷰에 사용할 사진을 등록 | FUNC-REV-MEM-003 와 동일
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-012 | 위스키 평점 변경
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-013 | 리뷰 상세 내용 변경
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-014 | 리뷰 수정 내용 적용 | 리뷰 수정 완료 버튼을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 해당 리뷰의 위스키 상세 페이지로 redirect
|  |  | REQ-REV-MEM-003 | 리뷰 삭제 | FUNC-REV-MEM-015 | 리뷰 삭제 | 내가 작성한 리뷰의 경우 삭제 버튼을 클릭하여 리뷰를 삭제
|  |  | REQ-REV-MEM-004 | 리뷰 좋아요 | FUNC-REV-MEM-016 | 리뷰에 있는 좋아요 버튼을 누른 것과 그렇지 않은 것의 차이 | 내가 작성한 리뷰도 좋아요를 누를 수 있음
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-017 | 버튼을 누르지 않은 상태에서 좋아요 누르면 좋아요 개수 증가
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-018 | 버튼을 누른 상태에서 좋아요 누르면 좋아요 개수 감소
추천 | 취향 정보 입력(PRF) | 공통(COMM) | REQ-PRF-COMM-001 | 기본 정보 입력 | FUNC-PRF-COMM-001 | 기본 정보 입력 | 성별, 나이대, 가격대 입력
|  |  | REQ-PRF-COMM-002 | 위스키 경험 선택 | FUNC-PRF-COMM-002 | 위스키 경험 선택에 따른 분기 | 위스키를 잘 모른다 vs 선호하는 위스키가 있다
|  |  | REQ-PRF-COMM-003 | 다른 선호 주류 선택 | FUNC-PRF-COMM-003 | 위스키 초보자인 경우 선호 입맛 선택 | 사용자가 직접 4분위수로 설정된 값을 세팅
|  |  | REQ-PRF-COMM-004 | 선호하는 위스키 선택 | FUNC-PRF-COMM-004 | 위스키 경험자인 경우 선호 위스키를 최대 3개까지 선택 | 선호 위스키에 따른 사용자 취향 프리셋 적용
|  |  | - | - | FUNC-PRF-COMM-005 | 위스키 취향 분석 중이라는 로딩 컴포넌트 노출 | 애니메이션 적용
|  | 회원(MEM) | - | - | FUNC-PRF-MEM-001 | 기존에 입력된 기본 정보가 있는 경우 페이지 설명 변경 | 당신의 성별과 연령대를 선택해주세요 ⇒ 변경 사항이 있는지 확인해주세요. 저장되어 있는 성별, 나이대, 가격대가 미리 표시되어있음
|  |  | - | - | FUNC-PRF-MEM-002 | 입력된 취향 정보를 저장 | FUNC-PRF-COMM-002 로 이동
|  | 공통(COMM) |  |  | FUNC-REC-COMM-001 | 9개의 추천 위스키 목록 노출 |  | 위스키 명, 위스키 사진, 킵 여부, 생산지, 도수, 평점 | -
[5 empty] | FUNC-REC-COMM-002 | 마우스를 위스키 카드에 올리면 강조
|  |  | REQ-REC-COMM-002 | 선호 취향 그래프 노출 | FUNC-REC-COMM-003 | 사용자 취향 정보를 그래프 형태로 노출
[5 empty] | FUNC-REC-COMM-004 | 그래프의 X축은 취향, Y축은 선호도를 활용
|  |  | REQ-REC-COMM-003 | 위스키 상세 정보 조회 | FUNC-REC-COMM-005 | 위스키 상세 정보 페이지로 이동
|  |  | REQ-REC-COMM-004 | 오늘의 위스키 추천 페이지 이동 | FUNC-REC-COMM-006 | 오늘의 위스키 추천 페이지로 이동 | FUNC-TODAY-COMM-001 로 이동
|  |  | REQ-REC-COMM-005 | 취향 정보 수정 | FUNC-REC-COMM-007 | 취향 정보 다시 입력하기 | FUNC-PRF-MEM-001 로 이동. 기존의 취향을 반영한 추천 위스키가 현재 자신의 취향과 맞지 않을 경우 취향 정보를 변경할 수 있다.
[5 empty] | FUNC-REC-COMM-008 | 버튼을 누르면 현재의 취향 정보를 잃는다는 alert 띄우기
|  | 비회원(GUEST) | REQ-REC-GUEST-001 | 회원가입 유도 | FUNC-REC-GUEST-001 | 회원 정보 저장을 위해 소셜 로그인 유도
[5 empty] | FUNC-REC-GUEST-002 | 위스키 추천 컴포넌트 랜더링 후 10초 뒤에 팝업
[5 empty] | FUNC-REC-GUEST-003 | 소셜 로그인 후 위스키 추천 페이지로 복귀 | 소셜 로그인을 하면 입력된 취향 정보를 저장하고 곧바로 현재 페이지로 돌아온다.
|  | 회원(MEM) | REQ-REC-MEM-001 | 위스키 킵하기 | FUNC-REC-MEM-001 | 위스키 목록에서 위스키 킵하기 | 선호하는 위스키를 킵하여 마이페이지에서 조회 가능
[5 empty] | FUNC-REC-MEM-002 | 위스키 목록에서 위스키 킵 취소하기 | 위스키 킵 취소 버튼을 클릭하여 킵 목록에서 제거
| 오늘의 위스키 추천(TODAY) | 공통(COMM) | REQ-TODAY-COMM-001 | 취향 태그 선택 | FUNC-TODAY-COMM-001 | 취향 태그를 갯수에 상관없이 선택, 원하는 가격대 선택 | 나열된 위스키 맛 중 오늘따라 땡기는 취향을 선택 | 맛 정보(스모키, 피트, 스파이시, 풀향, 부드러움, 바디감, 풍부함, 달콤함, 솔티함, 바닐라, 고소함, 과일향, 화사함 / 꽃 향기), 필터링 정보(가격대)
|  |  | REQ-TODAY-COMM-002 | 위스키 목록 갱신 | FUNC-TODAY-COMM-002 | 취향 태그를 선택할 때마다 위스키 목록 갱신 | 취향 선택 완료 버튼 없이 비동기적으로 처리
|  |  | REQ-TODAY-COMM-003 | 위스키 상세 정보 조회 | FUNC-TODAY-COMM-003 | 위스키 상세 정보 페이지로 이동
|  | 회원(MEM) | REQ-TODAY-MEM-001 | 위스키 킵하기 | FUNC-TODAY-MEM-001 | 위스키 킵하기 | 선호하는 위스키를 킵하여 마이페이지에서 조회 가능
[5 empty] | FUNC-TODAY-MEM-002 | 위스키 킵 취소 | 킵 취소 버튼을 클릭하여 위스키 킵 목록에서 제거
기타 | 메인페이지(MAIN) | 비회원(GUEST) | REQ-MAIN-GUEST-001 | 위스키 추천 페이지로 유도 | FUNC-MAIN-GUEST-001 | 위스키 추천 페이지로 이동
|  | 회원(MEM) | REQ-MAIN-MEM-001 | 사용자에 맞는 추천 위스키 목록 노출 | FUNC-MAIN-MEM-001 | 대표 추천 위스키 노출
[5 empty] | FUNC-MAIN-MEM-002 | 사용자의 취향에 맞는 추천 위스키 목록 노출
[5 empty] | FUNC-MAIN-MEM-003 | 위스키 목록은 자동으로 좌우 슬라이드
|  | 공통(COMM) | REQ-MAIN-COMM-001 | 서비스 소개 | FUNC-MAIN-COMM-001 | 위스키 다이어리 예시 노출 | API를 이용하지 않고 있는 것을 활용
[5 empty] | FUNC-MAIN-COMM-002 | 서비스 이용 후기 노출 | API를 이용하지 않고 미리 선정해둔 후기를 활용
[5 empty] | FUNC-MAIN-COMM-003 | 서비스 이용 후기는 자동으로 좌우 슬라이드
| 해더(HEAD) | 공통(COMM) | - | - | FUNC-HEAD-COMM-001 | 로고 클릭 시 메인페이지로 이동
|  |  | - | - | FUNC-HEAD-COMM-002 | 위스키 추천 탭 클릭 시 위스키 추천 페이지로 이동
|  |  | - | - | FUNC-HEAD-COMM-003 | 위스키 로그 탭 클릭 시 위스키 로그 페이지로 이동
|  | 비회원(GUEST) | - | - | FUNC-HEAD-GUEST-001 | 로그인 클릭 시 로그인 페이지로 이동
|  | 회원(MEM) | - | - | FUNC-HEAD-MEM-001 | 프로필 사진 클릭 시 드롭다운
|  |  | - | - | FUNC-HEAD-MEM-002 | 드롭다운 첫 번째 요소 마이페이지 클릭 시 마이페이지로 이동
|  |  | - | - | FUNC-HEAD-MEM-003 | 드롭다운 두 번째 요소 로그아웃 클릭 시 로그아웃
|  |  | - | - | FUNC-HEAD-MEM-004 | 로그아웃 시 LocalStorage에 저장 한 JWT 토큰 삭제

## WBS
대분류 | 중분류 | 권한 | 요구사항ID | 요구사항 | 기능ID | 기능명 | 기능 설명 | 담당자 | 3월
[9 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
회원관리 | [7 empty] | - | bar: 3월 7; 3월 20
- | bar: 3월 7; 3월 10; 3월 28
| 로그인(LOGIN) | [6 empty] | - | bar: 3월 7
- | bar: 3월 7; 3월 10
|  | 비회원(GUEST) | - | - | FUNC-LOGIN-GUEST-001 | 로그인 페이지로 이동 | 헤더의 로그인 버튼 클릭시 로그인 페이지로 이동 - 해당 페이지에서 구글, 네이버, 카카오 계정으로 로그인 가능 | 정지은 | bar: 3월 7
|  |  | REQ-LOGIN-GUEST-001 | 구글 로그인 | FUNC-LOGIN-GUEST-002 | 소셜 로그인 페이지로 이동 - 구글 | 로그인 페이지에서 google 로그인 버튼을 클릭하면 google 로그인 페이지로 redirect | 최은성 | bar: 3월 10
[5 empty] | FUNC-LOGIN-GUEST-003 | 소셜 회원가입 - 구글 | 해당 구글 아이디로 최초로 로그인을 시도하면 자동 회원 가입 | 배창민 | bar: 3월 7
[5 empty] | FUNC-LOGIN-GUEST-004 | 소셜 로그인 - 구글 | 구글 소셜 로그인 지원 | 배창민 | bar: 3월 7
|  |  | REQ-LOGIN-GUEST-002 | 네이버 로그인 | FUNC-LOGIN-GUEST-005 | 소셜 로그인 페이지로 이동 - 네이버 | 로그인 페이지에서 naver 로그인 버튼을 클릭하면 naver 로그인 페이지로 redirect | 최은성 | bar: 3월 10
[5 empty] | FUNC-LOGIN-GUEST-006 | 소셜 회원가입 - 네이버 | 해당 네이버 아이디로 최초로 로그인을 시도하면 자동 회원가입 | 배창민 | bar: 3월 7
[5 empty] | FUNC-LOGIN-GUEST-007 | 소셜 로그인 - 네이버 | 네이버 소셜 로그인 지원 | 배창민 | bar: 3월 7
|  |  | REQ-LOGIN-GUEST-003 | 카카오 로그인 | FUNC-LOGIN-GUEST-008 | 소셜 로그인 페이지로 이동 - 카카오 | 로그인 페이지에서 kakado 로그인 버튼을 클릭하면 kakao 로그인 페이지로 redirect | 최은성 | bar: 3월 10
[5 empty] | FUNC-LOGIN-GUEST-009 | 소셜 회원가입 - 카카오 | 해당 카카오 아이디로 최초로 로그인을 시도하면 자동 회원가입 | 배창민 | bar: 3월 7
[5 empty] | FUNC-LOGIN-GUEST-010 | 소셜 로그인 - 카카오 | 카카오 소셜 로그인 지원 | 배창민 | bar: 3월 7
|  |  | - | - | FUNC-LOGIN-GUEST-011 | 입력한 취향 정보가 없는 경우 소셜 회원가입 후 취향 정보 입력 페이지로 이동 |  | 최은성 | bar: 3월 10
|  |  | - | - | FUNC-LOGIN-GUEST-012 | 입력한 취향 정보가 있는 경우 소셜 회원가입 후 위스키 추천 페이지로 이동 |  | 최은성 | bar: 3월 10
| 마이페이지(MY) | [6 empty] | - | bar: 3월 20
- | bar: 3월 7; 3월 28
|  | 회원(MEM) | - | - | FUNC-MY-MEM-001 | 마이 페이지로 이동 | 헤더에서 마이페이지 버튼 클릭시 마이페이지로 이동 | 정지은 | bar: 3월 7
|  |  | REQ-MY-MEM-001 | 사용자 기본 정보 노출 | FUNC-MY-MEM-002 | 사용자 기본 정보 노출 | 마이페이지로 이동시 사용자 기본 정보를 노출 (프로필 사진, 닉네임) | 배창민 | bar: 3월 20
정지은 | bar: 3월 28
|  |  | REQ-MY-MEM-002 | 사용자 기본 정보 수정 | FUNC-MY-MEM-003 | 사용자 기본 정보 수정 기능 전환 | 본인의 마이페이지에서 수정 버튼을 통해 사용자 기본 정보를 수정할 수 있는 상태로 전환. 사용자 닉네임과 프로필 사진을 수정 | 정지은 | bar: 3월 28
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-004 | 프로필 사진 변경 | 본인 프로필 사진을 클릭시 파일을 업로드할 수 있는 창이 열리고, 변경할 사진을 사용자가 직접 선택 사진 선택시, 표시되는 프로필 사진이 변경 | 정지은 | bar: 3월 28
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-005 | 사용자 기본 정보 수정 내용 반영 | 기본 정보 수정 폼에서 저장 버튼을 클릭할때 변경된 정보가 있다면 사용자가 수정한 닉네임과 프로필 사진을 반영하며 기본 정보를 수정할 수 없는 상태로 전환 | 정지은 | bar: 3월 28
|  |  | REQ-MY-MEM-003 | 알코올 도수 노출 | FUNC-MY-MEM-006 | 알코올 도수 노출 | 마이페이지로 이동시 사용자의 현재 알코올 도수를 시각적으로 표현 | 배창민 | bar: 3월 20
정지은 | bar: 3월 28
|  |  | REQ-MY-MEM-004 | Badge 목록 노출 | FUNC-MY-MEM-007 | Badge 목록 노출 | 마이페이지로 이동시 사용자가 획득하지 못한 Badge는 회색, 획득한 Badge는 색 추가 | 배창민 | bar: 3월 20
정지은 | bar: 3월 28
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-008 | Badge 정보 표시 | Badge 에 hover 시, 해당 Badge의 획득일과 설명이 표시됨 | 정지은 | bar: 3월 28
|  |  | REQ-MY-MEM-005 | 킵한 위스키 노출 | FUNC-MY-MEM-009 | 킵한 위스키 목록 노출 | 사용자가 킵해둔 위스키 목록 노출 | 이다운 | bar: 3월 21
정지은 | bar: 3월 28
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-010 | 킵한 위스키 사진 hover 효과 | 내가 킵한 위스키 사진에 hover 시, 위스키에 대한 간략한 정보 표시 | 정지은 | bar: 3월 28
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-011 | 킵한 위스키 목록 무한 스크롤 적용 | 내가 킵한 위스키 목록을 무한 스크롤로 표시 | 이다운 | bar: 3월 21
정지은 | bar: 3월 28
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-012 | 킵한 위스키 상세 페이지로 이동 | 내가 킵한 위스키 목록에서 사진을 클릭하면 해당 위스키의 상세 페이지로 이동 | 정지은 | bar: 3월 28
|  |  | REQ-MY-MEM-006 | 내가 쓴 리뷰 목록 노출 | FUNC-MY-MEM-013 | 내가 쓴 리뷰 목록 노출 | 사용자가 작성한 리뷰 목록 노출 | 이다운 | bar: 3월 22
정지은 | bar: 3월 28
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-014 | 내가 쓴 리뷰 목록 무한 스크롤 적용 | 내가 작성한 리뷰 목록에 무한 스크롤 적용 | 이다운 | bar: 3월 22
정지은 | bar: 3월 29
[5 empty] | FUNC-MY-MEM-015 | 내가 쓴 리뷰 상세 페이지로 이동 | 내가 쓴 리뷰 목록에서 리뷰를 클릭 시, 해당 리뷰가 작성된 위스키 상세 페이지로 이동 | 정지은 | bar: 3월 7
|  |  | - | - | FUNC-MY-MEM-016 | 킵한 위스키 목록, 작성한 리뷰 목록 간 전환 | 마이페이지에서 탭을 통해 킵한 위스키 목록, 내가 작성한 리뷰 목록간 전환 | 정지은 | bar: 3월 7; 3월 28
위스키 | [7 empty] | - | bar: 3월 16
- | bar: 3월 7; 3월 14
| 위스키 로그(LOG) | [6 empty] | - | bar: 3월 16
- | bar: 3월 7; 3월 14
|  | 회원(MEM) | - | - | FUNC-LOG-MEM-001 | 위스키 로그 메인 페이지로 이동 | 위스키 로그 버튼 클릭 시, 위스키 로그 메인 페이지로 이동 | 정지은 | bar: 3월 7
|  |  | REQ-LOG-MEM-001 | 이번달 달력 노출 | FUNC-LOG-MEM-002 | 위스키 메인 페이지 이번달 달력 노출 | 위스키 로그 메인 화면 이동시, 이번 달의 달력을 출력 | 정지은 | bar: 3월 14 to 3월 22
|  |  | REQ-LOG-MEM-004 | 음주 작성 기록을 달력에 시각적으로 표시 | FUNC-LOG-MEM-003 | 위스키 로그 목록 시각화 | 달력에는 사용자가 작성한 위스키 로그들이 달력에 날짜별로 시각적으로 표시 | 이다운 | bar: 3월 16
정지은 | bar: 3월 14
|  |  | REQ-LOG-MEM-002 | 이전달, 다음달 이동 가능 | FUNC-LOG-MEM-004 | 이전 달, 다음 달로 이동 | 버튼 클릭을 통해 이번 달, 다음 달로 표시되는 달력을 변경 | 정지은 | bar: 3월 14
|  |  | REQ-LOG-MEM-003 | 음주 기록 작성 | FUNC-LOG-MEM-005 | 위스키 로그 추가 폼으로 변환 | 위스키 로그가 없는 일자를 클릭시 달력 우측이 위스키 로그 추가를 위한 폼으로 변경 | 정지은 | bar: 3월 14
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-006 | 위스키 로그 추가 | 해당 일자 경험한 위스키 이름, 기분, 취기, 한마디를 입력하고 작성 완료시 해당 위스키 로그 저장 | 정지은 | bar: 3월 14
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-007 | 위스키 이름 자동 완성 | 사용자가 위스키를 추가하기 위해 이름을 입력할때, DB에 존재하는 위스키 이름을 자동으로 추천 | 이다운 | bar: 3월 20
정지은 | bar: 3월 21
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-008 | 마신 위스키 목록에 추가 | 마신 위스키 입력 폼에서 자동완성된 위스키를 클릭하거나 엔터를 누를시 위스키 input 아래에 위스키 이름을 추가 | 정지은 | bar: 3월 14
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-009 | 마신 위스키 목록에서 삭제 | 추가된 위스키 이름 우측의 X 버튼 클릭시 마신 위스키 목록에서 삭제 | 정지은 | bar: 3월 14
|  |  | REQ-LOG-MEM-005 | 음주 기록 확인 | FUNC-LOG-MEM-010 | 위스키 로그 상세 조회 폼으로 변환 | 위스키 로그가 존재하는 일자를 클릭시, 달력 우측이 위스키 로그 조회를 위한 폼으로 변경 | 정지은 | bar: 3월 14
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-011 | 위스키 로그 상세 조회 | 위스키 로그가 존재하는 일자를 클릭시, 해당 일자의 위스키 로그를 위스키 로그 조회 폼에 출력 | 이다운 | bar: 3월 16
정지은 | bar: 3월 14
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-012 | 마신 위스키 클릭시 해당 위스키 상세 페이지로 이동 | 위스키 로그 상세에서 출력되는 위스키 이름 클릭시, 해당 위스키의 상세 페이지로 이동 | 정지은 | bar: 3월 14
|  |  | REQ-LOG-MEM-006 | 음주 기록 수정 | FUNC-LOG-MEM-013 | 위스키 로그 상세 컴포넌트에서 수정 컴포넌트로 변환 | 위스키 로그 수정 버튼 클릭 시 | 정지은 | bar: 3월 14
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-014 | 위스키 로그 수정 컴포넌트에는 상세 내용이 이미 작성된 상태 |  | 정지은 | bar: 3월 14
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-015 | 위스키 로그 수정 컴포넌트에서 상세 컴포넌트로 변환, 수정 내용 반영 | 위스키 로그 수정 완료 버튼 클릭 시 | 이다운 | bar: 3월 16
정지은 | bar: 3월 14
|  |  | REQ-LOG-MEM-007 | 음주 기록 삭제 | FUNC-LOG-MEM-016 | 위스키 로그 삭제 | 위스키 상세 조회 폼에 존재하는 삭제 버튼 클릭시, 해당 위스키 로그를 삭제 | 이다운 | bar: 3월 16
정지은 | bar: 3월 14
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-017 | 위스키 로그 삭제 버튼 클릭 시 돌이킬 수 없다는 alert |  | 정지은 | bar: 3월 14
[5 empty] | FUNC-LOG-MEM-018 | 위스키 로그 삭제후 컴포넌트 교체 | 위스키 로그를 삭제한 후, 위스키 로그의 메인 페이지로 redirect | 정지은 | bar: 3월 14
| 위스키 검색(SCH) | [6 empty] | -
- | bar: 3월 7; 3월 21
|  | 공통(COMM) | - | - | FUNC-SCH-COMM-001 | 위스키 검색 페이지로 이동 | 위스키 검색 버튼 클릭시, 위스키 검색 메인 페이지로 이동 (와이어 프레임 - 위스키 검색 창) | 정지은 | bar: 3월 7
|  |  | REQ-SCH-COMM-002 | 검색어 자동 완성 | FUNC-SCH-COMM-002 | 검색어 자동 완성 | 사용자가 검색어 입력 폼에 위스키 이름을 입력할때 해당 검색어에 맞는 위스키 이름을 자동 완성 | 이다운 | bar: 3월 20
최은성 | bar: 3월 21
|  |  | REQ-SCH-COMM-003 | 검색 이력 | FUNC-SCH-COMM-003 | 검색 이력 노출 | 검색어 입력 폼에 focus 될때 해당 사용자의 검색 이력 노출 | 최은성 | bar: 3월 15
|  |  | REQ-SCH-COMM-001 REQ-SCH-COMM-004 | 이름으로 검색 검색 결과 노출 | FUNC-SCH-COMM-004 | 검색 결과 목록 노출 | 검색할 위스키 이름을 입력하고 검색 버튼을 클릭시, 위스키 이름으로 검색 결과 노출 [위스키 이름, 위스키 사진, 킵 여부, 생산지, 도수, 평점 노출] | 이다운 | bar: 3월 20
최은성 | bar: 3월 22
[6 empty] | 검색 결과 목록 무한 스크롤 적용 |  | 이다운 | bar: 3월 20
최은성 | bar: 3월 22
|  |  | REQ-SCH-COMM-005 | 위스키 클릭하면 상세 정보 | FUNC-SCH-COMM-005 | 위스키 클릭시 해당 위스키 상세 페이지로 이동 | 위스키 검색 결과 목록에서 위스키 클릭시 해당 위스키의 상세 목록 페이지로 이동 | 정지은 | bar: 3월 7
|  | 회원(MEM) | REQ-SCH-MEM-001 | 위스키 킵하기 | FUNC-SCH-COMM-006 | 위스키 킵하기 | 위스키 검색 결과 목록에서 킵 버튼을 클릭시 해당 위스키가 사용자의 위스키 킵 목록에 추가 | 이다운 | bar: 3월 20
최은성 | bar: 3월 21
[5 empty] | FUNC-SCH-COMM-007 | 위스키 킵 취소 | 위스키 검색 결과 목록에서 킵 취소 버튼을 클릭시 해당 위스키를 사용자 킵 목록에서 제거 | 이다운 | bar: 3월 20
최은성 | bar: 3월 21
| 위스키 상세(DET) | [6 empty] | - | bar: 3월 20
- | bar: 3월 7; 3월 15; 3월 20; 3월 28
|  | 공통(COMM) | - | - | FUNC-DET-COMM-001 | 위스키 상세 조회 페이지로 이동 | 위스키 상세 조회 페이지로 이동 | 정지은 | bar: 3월 7
|  |  | REQ-DET-COMM-001 | 위스키 기본 정보 노출 | FUNC-DET-COMM-002 | 위스키 기본 정보 노출 | 선택한 위스키의 기본 정보 노출 (위스키 사진, 위스키 이름, 제조년도, 생산지, 도수, 평균 평점, 분류(카테고리), 가격대, 오크통(캐스크타입)) | 이다운 | bar: 3월 21
최은성 | bar: 3월 15
|  |  | - | - | FUNC-DET-COMM-003 | 위스키 킵 버튼 노출 | 현재 유저가 킵한 위스키인지 아닌지 표시 | 이다운 | bar: 3월 20
최은성 | bar: 3월 21
|  |  | REQ-DET-COMM-002 | 위스키 맛 그래프 노출 | FUNC-DET-COMM-004 | 위스키 맛 그래프 노출 | 해당 위스키의 flavor 를 시각적으로 표시 (그래프) | 최은성 | bar: 3월 16; 3월 20
|  |  | REQ-DET-COMM-003 | 유사한 위스키 목록 노출 | FUNC-DET-COMM-005 | 유사한 위스키 추천 목록 노출 | 해당 위스키와 유사한 위스키 목록을 표시 | 황준현 | bar: 3월 22
최은성 | bar: 3월 28
[5 empty] | FUNC-DET-COMM-006 | 유사한 위스키 추천 목록은 좌우 자동스크롤 적용 |  | 최은성 | bar: 3월 22
[5 empty] | FUNC-DET-COMM-007 | 유사한 위스키 목록에서 위스키 클릭시 해당 위스키의 상세 페이지로 이동 |  | 최은성 | bar: 3월 7
|  |  | REQ-DET-COMM-004 | 리뷰 목록 노출 | FUNC-DET-COMM-008 | 리뷰 목록 노출 | 위스키 상세 페이지 하단에 해당 위스키에 대한 리뷰 목록 노출 - 본인이 작성한 리뷰는 리뷰 목록 최상단 고정 | 최은성 | bar: 3월 23
[5 empty] | FUNC-DET-COMM-009 | 리뷰 목록 최신순으로 정렬 | 최신순으로 정렬 버튼 클릭시 위스키 리뷰 목록을 최신순으로 정렬 - 본인이 작성한 리뷰는 리뷰 목록 최상단 고정 | 최은성 | bar: 3월 23
[5 empty] | FUNC-DET-COMM-010 | 리뷰 목록 좋아요 순으로 정렬 | 좋아요순으로 정렬 버튼 클릭시 위스키 리뷰 목록을 좋아요순으로 정렬 - 본인이 작성한 리뷰는 리뷰 목록 최상단 고정 | 이다운 | bar: 3월 22
최은성 | bar: 3월 23
[5 empty] | FUNC-DET-COMM-011 | 리뷰 작성 페이지로 이동 | 리뷰 목록 하단의 리뷰 작성 버튼 클릭시 리뷰 작성 페이지로 이동 | 정지은 | bar: 3월 7
|  | 비회원(GUEST) | - | - | FUNC-DET-GUEST-001 | 위스키 킵 버튼 클릭 시 로그인 페이지로 이동 | 위스키 킵은 로그인이 필요한 기능 | 최은성 | bar: 3월 21
|  |  | - | - | FUNC-DET-GUEST-002 | 리뷰 작성 버튼 클릭 시 로그인 페이지로 이동 | 리뷰 작성은 로그인이 필요한 기능 | 최은성 | bar: 3월 21
|  | 회원(MEM) | REQ-DET-MEM-001 | 위스키 킵하기 | FUNC-DET-MEM-001 | 위스키 킵 하기 | 위스키 상세 조회 페이지에서 위스키 킵 버튼을 클릭하면 해당 사용자의 위스키 킵 목록에 해당 위스키를 추가 | 최은성 | bar: 3월 21
[5 empty] | FUNC-DET-MEM-002 | 위스키 킵 취소 | 위스키 상세 조회 페이지에서 위스키 킵 취소 버튼을 클릭하면 해당 위스키를 사용자의 킵 목록에서 제거 | 최은성 | bar: 3월 21
| 리뷰(REV) | [6 empty] | -
- | bar: 3월 7; 3월 23
|  | 공통(COMM) | - | - | FUNC-REV-COMM-001 | 본인이 작성한 리뷰라면 리뷰 수정, 삭제 버튼 노출 |  | 정지은 | bar: 3월 23
|  |  | - | - | FUNC-REV-COMM-002 | 리뷰를 작성한 유저와 관련한 정보 띄우기 - 위스키 상세 | 위스키 상세 페이지에서 리뷰 목록을 보는 경우 | 이다운 | bar: 3월 22
정지은 | bar: 3월 23
|  |  | - | - | FUNC-REV-COMM-003 | 리뷰가 작성된 위스키와 관련한 정보 띄우기 - 마이페이지 | 유저 페이지에서 리뷰 목록을 보는 경우 | 이다운 | bar: 3월 22
정지은 | bar: 3월 23
|  |  | - | - | FUNC-REV-COMM-004 | 리뷰와 관련한 정보 띄우기 |  | 이다운 | bar: 3월 22
정지은 | bar: 3월 23
|  |  | - | - | FUNC-REV-COMM-005 | 리뷰 아이템에서 작성한 유저를 클릭하면 해당 유저의 페이지로 이동 |  | 정지은 | bar: 3월 7
|  |  | - | - | FUNC-REV-COMM-006 | 리뷰 아이템에서 사진을 클릭하면 사진을 확대한 모달 띄우기 |  | 정지은 | bar: 3월 24
|  |  | - | - | FUNC-REV-COMM-007 | 리뷰 아이템에서 리뷰 상세가 3줄 이상인 경우 클릭해서 펼쳐보기 |  | 정지은 | bar: 3월 23
|  | 비회원(GUEST) | - | - | FUNC-REV-GUEST-001 | 리뷰 좋아요 버튼을 누를 시 로그인 페이지로 이동 | 리뷰를 읽는 것 외의 리뷰 관련 기능은 모두 로그인이 필요한 기능 | 정지은 | bar: 3월 23
|  | 회원(MEM) | REQ-REV-MEM-001 | 리뷰 작성 | FUNC-REV-MEM-001 | 리뷰 작성 페이지로 이동 | 위스키 상세 페이지에서 리뷰 작성 버튼을 클릭하면 해당 위스키 리뷰 작성 페이지로 이동 | 정지은 | bar: 3월 7
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-002 | 리뷰를 작성할 때 참고할 위스키 정보 띄우기 | 위스키 상세에서 사용하는 정보를 띄운다. 이때, 킵 여부와 같은 사용자와 관련된 정보를 띄울 필요는 없다. | 정지은 | bar: 3월 24
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-003 | 리뷰에 사용할 사진을 Drag&Drop으로 등록 (최대 5개) | 리뷰 저장을 위한 선택 정보 | 정지은 | bar: 3월 24
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-004 | 위스키에 대한 평점 입력 | 리뷰 저장을 위한 필수 정보 | 정지은 | bar: 3월 24
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-005 | 리뷰 상세 내용 입력 | 리뷰 저장을 위한 선택 정보 | 정지은 | bar: 3월 24
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-006 | 작성한 리뷰 내용 저장 | 리뷰 작성 페이지에서 작성 완료 버튼을 클릭하면 작성 내용 저장 - 위스키 상세 페이지로 redirect | 이다운 | bar: 3월 23
정지은 | bar: 3월 24
|  |  | REQ-REV-MEM-002 | 리뷰 수정 | FUNC-REV-MEM-007 | 리뷰 수정 페이지로 이동 | 리뷰 수정 버튼 클릭시, 리뷰 수정 페이지로 이동 | 정지은 | bar: 3월 7
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-008 | 리뷰를 수정할 때 참고할 위스키 정보 띄우기 | FUNC-REV-MEM-002와 동일 | 정지은 | bar: 3월 27
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-009 | 이미 작성한 리뷰의 내용을 모두 미리 채워두기 | 이미지, 평점, 내용 | 정지은 | bar: 3월 27
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-010 | 리뷰에 사용한 사진을 삭제 | 사진 삭제 버튼을 클릭하여 리뷰에 사용한 사진 삭제 | 정지은 | bar: 3월 27
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-011 | 리뷰에 사용할 사진을 등록 | FUNC-REV-MEM-003 와 동일 | 정지은 | bar: 3월 27
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-012 | 위스키 평점 변경 |  | 정지은 | bar: 3월 27
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-013 | 리뷰 상세 내용 변경 |  | 정지은 | bar: 3월 27
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-014 | 리뷰 수정 내용 적용 | 리뷰 수정 완료 버튼을 클릭하여 변경 사항을 적용하고 해당 리뷰의 위스키 상세 페이지로 redirect | 이다운 | bar: 3월 23
정지은 | bar: 3월 27
|  |  | REQ-REV-MEM-003 | 리뷰 삭제 | FUNC-REV-MEM-015 | 리뷰 삭제 | 내가 작성한 리뷰의 경우 삭제 버튼을 클릭하여 리뷰를 삭제 | 이다운 | bar: 3월 23
정지은 | bar: 3월 27
|  |  | REQ-REV-MEM-004 | 리뷰 좋아요 | FUNC-REV-MEM-016 | 리뷰에 있는 좋아요 버튼을 누른 것과 그렇지 않은 것의 차이 | 내가 작성한 리뷰도 좋아요를 누를 수 있음 | 정지은 | bar: 3월 23
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-017 | 버튼을 누르지 않은 상태에서 좋아요 누르면 좋아요 개수 증가 |  | 이다운 | bar: 3월 22
정지은 | bar: 3월 23
[5 empty] | FUNC-REV-MEM-018 | 버튼을 누른 상태에서 좋아요 누르면 좋아요 개수 감소 |  | 이다운 | bar: 3월 22
정지은 | bar: 3월 23
추천 | [7 empty] | - | bar: 3월 7
- | bar: 3월 14
| 취향 정보 입력(PRF) | [6 empty] | - | bar: 3월 17
- | bar: 3월 14
|  | 공통(COMM) | REQ-PRF-COMM-001 | 기본 정보 입력 | FUNC-PRF-COMM-001 | 기본 정보 입력 | 성별, 나이대, 가격대 입력 | 이예진 | bar: 3월 14
|  |  | REQ-PRF-COMM-002 | 위스키 경험 선택 | FUNC-PRF-COMM-002 | 위스키 경험 선택에 따른 분기 | 위스키를 잘 모른다 vs 선호하는 위스키가 있다 | 이예진 | bar: 3월 14
|  |  | REQ-PRF-COMM-003 | 다른 선호 주류 선택 | FUNC-PRF-COMM-003 | 위스키 초보자인 경우 선호 입맛 선택 | 선호 주류에 따른 사용자 취향 프리셋 적용 | 이예진 | bar: 3월 14
|  |  | REQ-PRF-COMM-004 | 선호하는 위스키 선택 | FUNC-PRF-COMM-004 | 위스키 경험자인 경우 선호 위스키를 최대 3개까지 선택 | 선호 위스키에 따른 사용자 취향 프리셋 적용 | 이예진 | bar: 3월 14
|  |  | - | - | FUNC-PRF-COMM-005 | 위스키 취향 분석 중이라는 로딩 컴포넌트 노출 |  | 이예진 | bar: 3월 14
|  | 회원(MEM) | - | - | FUNC-PRF-MEM-001 | 기존에 입력된 기본 정보가 있는 경우 페이지 설명 변경 | 당신의 성별과 연령대를 선택해주세요 ⇒ 변경 사항이 있는지 확인해주세요. 저장되어 있는 성별, 나이대, 가격대가 미리 표시되어있음 | 이예진 | bar: 3월 21
|  |  | - | - | FUNC-PRF-MEM-002 | 입력된 취향 정보를 저장 | FUNC-PRF-COMM-002 로 이동 | 배창민 | bar: 3월 17
이예진 | bar: 3월 20
| 위스키 추천(REC) | [6 empty] | - | bar: 3월 7
- | bar: 3월 7; 3월 20
|  | 공통(COMM) |  |  | FUNC-REC-COMM-001 | 9개의 추천 위스키 목록 노출 |  | 황준현 | bar: 3월 7
최은성 | bar: 3월 20
[5 empty] | FUNC-REC-COMM-002 | 마우스를 위스키 카드에 올리면 강조 |  | 최은성 | bar: 3월 20
|  |  | REQ-REC-COMM-002 | 선호 취향 그래프 노출 | FUNC-REC-COMM-003 | 사용자 취향 정보를 그래프 형태로 노출 |  | 최은성 | bar: 3월 21
[5 empty] | FUNC-REC-COMM-004 | 그래프의 X축은 취향, Y축은 선호도를 활용 |  | 최은성 | bar: 3월 21
|  |  | REQ-REC-COMM-003 | 위스키 상세 정보 조회 | FUNC-REC-COMM-005 | 위스키 상세 정보 페이지로 이동 |  | 최은성 | bar: 3월 7
|  |  | REQ-REC-COMM-004 | 오늘의 위스키 추천 페이지 이동 | FUNC-REC-COMM-006 | 오늘의 위스키 추천 페이지로 이동 | FUNC-TODAY-COMM-001 로 이동 | 최은성 | bar: 3월 7
|  |  | REQ-REC-COMM-005 | 취향 정보 수정 | FUNC-REC-COMM-007 | 취향 정보 다시 입력하기 | FUNC-PRF-MEM-001 로 이동. 기존의 취향을 반영한 추천 위스키가 현재 자신의 취향과 맞지 않을 경우 취향 정보를 변경할 수 있다. | 최은성 | bar: 3월 21
[5 empty] | FUNC-REC-COMM-008 | 버튼을 누르면 현재의 취향 정보를 잃는다는 alert 띄우기 |  | 최은성 | bar: 3월 21
|  | 비회원(GUEST) | REQ-REC-GUEST-001 | 회원가입 유도 | FUNC-REC-GUEST-001 | 회원 정보 저장을 위해 소셜 로그인 유도 |  | 최은성 | bar: 3월 21
[5 empty] | FUNC-REC-GUEST-002 | 위스키 추천 컴포넌트 랜더링 후 5초 뒤에 팝업 |  | 최은성 | bar: 3월 21
[5 empty] | FUNC-REC-GUEST-003 | 소셜 로그인 후 위스키 추천 페이지로 복귀 | 소셜 로그인을 하면 입력된 취향 정보를 저장하고 곧바로 현재 페이지로 돌아온다. | 최은성 | bar: 3월 21
|  | 회원(MEM) | REQ-REC-MEM-001 | 위스키 킵하기 | FUNC-REC-MEM-001 | 위스키 목록에서 위스키 킵하기 | 선호하는 위스키를 킵하여 마이페이지에서 조회 가능 | 최은성 | bar: 3월 21
[5 empty] | FUNC-REC-MEM-002 | 위스키 목록에서 위스키 킵 취소하기 | 위스키 킵 취소 버튼을 클릭하여 킵 목록에서 제거 | 최은성 | bar: 3월 21
| 오늘의 위스키 추천(TODAY) | [6 empty] | - | bar: 3월 7
- | bar: 3월 7; 3월 21
|  | 공통(COMM) | REQ-TODAY-COMM-001 | 취향 태그 선택 | FUNC-TODAY-COMM-001 | 취향 태그와 원하는 가격대 선택 | 나열된 위스키 맛 중 오늘따라 땡기는 취향을 선택 | 이예진 | bar: 3월 21
[5 empty] | FUNC-TODAY-COMM-002 | 취향 태그를 선택할 때마다 위스키 목록 9개씩 갱신 | 취향 선택 완료 버튼 없이 비동기적으로 처리 | 황준현 | bar: 3월 7
이예진 | bar: 3월 21
|  |  | REQ-TODAY-COMM-003 | 위스키 상세 정보 조회 | FUNC-TODAY-COMM-003 | 위스키 상세 정보 페이지로 이동 |  | 이예진 | bar: 3월 7
|  | 회원(MEM) | REQ-TODAY-MEM-001 | 위스키 킵하기 | FUNC-TODAY-MEM-001 | 위스키 킵하기 | 선호하는 위스키를 킵하여 마이페이지에서 조회 가능 | 이예진 | bar: 3월 22
[5 empty] | FUNC-TODAY-MEM-002 | 위스키 킵 취소 | 킵 취소 버튼을 클릭하여 위스키 킵 목록에서 제거 | 이예진 | bar: 3월 22
기타 | [7 empty] | - | bar: 3월 10
- | bar: 3월 7; 3월 14; 3월 20; 3월 23; 3월 29
| 메인페이지(MAIN) | [6 empty] | -
- | bar: 3월 29
|  | 비회원(GUEST) | REQ-MAIN-GUEST-001 | 위스키 추천 페이지로 유도 | FUNC-MAIN-GUEST-001 | 위스키 추천 페이지로 이동 |  | 이예진 | bar: 3월 29
|  | 회원(MEM) | REQ-MAIN-MEM-001 | 사용자에 맞는 추천 위스키 목록 노출 | FUNC-MAIN-MEM-001 | 대표 추천 위스키 노출 |  | 이예진 | bar: 3월 29
[5 empty] | FUNC-MAIN-MEM-002 | 사용자의 취향에 맞는 추천 위스키 목록 노출 |  | 이예진 | bar: 3월 29
[5 empty] | FUNC-MAIN-MEM-003 | 위스키 목록은 자동으로 좌우 슬라이드 |  | 이예진 | bar: 3월 29
|  | 공통(COMM) | REQ-MAIN-COMM-001 | 서비스 소개 | FUNC-MAIN-COMM-001 | 위스키 다이어리 예시 노출 | API를 이용하지 않고 있는 것을 활용 | 이예진 | bar: 3월 29
[5 empty] | FUNC-MAIN-COMM-002 | 서비스 이용 후기 노출 | API를 이용하지 않고 미리 선정해둔 후기를 활용 | 이예진 | bar: 3월 29
[5 empty] | FUNC-MAIN-COMM-003 | 서비스 이용 후기는 자동으로 좌우 슬라이드 |  | 이예진 | bar: 3월 29
| 해더(HEAD) | [6 empty] | - | bar: 3월 10
- | bar: 3월 7; 3월 14; 3월 20; 3월 23
|  | 공통(COMM) | - | - | FUNC-HEAD-COMM-001 | 로고 클릭 시 메인페이지로 이동 |  | 최은성 | bar: 3월 7
|  |  | - | - | FUNC-HEAD-COMM-002 | 위스키 추천 탭 클릭 시 위스키 추천 페이지로 이동 |  | 최은성 | bar: 3월 7
|  |  | - | - | FUNC-HEAD-COMM-003 | 위스키 로그 탭 클릭 시 위스키 로그 페이지로 이동 |  | 최은성 | bar: 3월 7
|  | 비회원(GUEST) | - | - | FUNC-HEAD-GUEST-001 | 로그인 클릭 시 로그인 페이지로 이동 |  | 최은성 | bar: 3월 7
|  | 회원(MEM) | - | - | FUNC-HEAD-MEM-001 | 프로필 사진 클릭 시 드롭다운 |  | 최은성 | bar: 3월 20
|  |  | - | - | FUNC-HEAD-MEM-002 | 드롭다운 첫 번째 요소 마이페이지 클릭 시 마이페이지로 이동 |  | 최은성 | bar: 3월 20
|  |  | - | - | FUNC-HEAD-MEM-003 | 드롭다운 두 번째 요소 로그아웃 클릭 시 로그아웃 |  | 최은성 | bar: 3월 20
|  |  | - | - | FUNC-HEAD-MEM-004 | 로그아웃 시 LocalStorage에 저장 한 JWT 토큰 삭제 |  | 배창민 | bar: 3월 10
최은성 | bar: 3월 14; 3월 20
| 푸터(FOOTER) | 공통(COMM) |  |  |  | 푸터 디자인 |  | 이예진 | bar: 3월 23